## Slide 1
العرض الفني
حُرر بتاريخ 9 أغسطس 2023
مشروع الخدمات الاستشارية لبناء ودعم وحدة الإنجاز ودعم مبادرات المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)

## Slide 2
إستراتيجي أند السعودية
الطابق الأول، وحدة رقم: ج 103، برج السلامة، شارع الأمير فيصل بن فهد، الخبر
المملكة العربية السعودية
سعادة الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله السبيعي
المركز الوطني لإدارة النفايات
إدارة العقود والمشتريات
الرياض
المملكة العربية السعودية
أغسطس 2021
وعدنا لكم
2
"
د. شهاب البرعي
شريك وقائد منصة القطاعات المشتركة للاستدامة والبيئة - إستراتيجي أند
يطيب لنا العمل والتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدته في تنفيذ تطلعاته فيما يخص الأولويات والمشاريع الاستراتيجية، وسنوظف خبراتنا وفهمنا العميق لمنظومة إدارة النفايات في المملكة في سبيل تحقيق تلك التطلعات"
رمزي حاج
شريك، منصة الاستدامة والبيئة والبيئة - إستراتيجي أند
"
نمتلك خبرات واسعة وسجلًا حافلًا في تقديم الدعم الاستشاري الاستراتيجي الشامل للجهات الحكومية الرئيسية في المملكة، وسنوظف كل هذه الخبرات لضمان التميز في تنفيذ المشروع"
جورجيو بيسكارديني
شريك وقائد منصة تطوير الاستدامة والاقتصاد الدائري -
إستراتيجي أند
"
سنطبق ممارسات تم اختبارها عالميًا لبناء الوحدة المطلوبة بحيث تكون الأفضل والأقدر على أداء المهام المنوطة بها بعد تأهيل كوادرها وتجهيزها بالقدرات اللازمة"

## Slide 3: لتحقيق المهام المنوطة به، قام المركز الوطني لإدارة النفايات بإعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في المملكة، واشتملت على تحديد الأولويات ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية الوطنية
الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات
المصدر: المركز الوطني لإدارة النفايات، تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات 2023
الرؤية
13 أولوية استراتيجية
65 مبادرة
19 مؤشر أداء رئيسي
11 برنامجًا
"قطاع إدارة نفايات مستدام مبني على مبادئ الاقتصاد الدائري بما يساهم في تعزيز حماية البيئة والصحة العامة وجودة الحياة"
توحيد آلية فرز النفايات من المصدر في المملكة
تعظيم أوجه التعاون عل مستوى أنواع النفايات
تحقيق أكبر استفادة ممكنة من النفايات
وضع إجراءات رسمية للتعاقد
الحد من إنتاج النفايات بمختلف أنواعها
تشجيع البحث والابتكار لدعم اتخاذ القرار
تحقيق الاستدامة والمسؤولية المالية في القطاع
بناء مهارات وكفاءات القوى العاملة في القطاع
100% تغطية البنية التحتية لجمع النفايات
90% معدل الاستبعاد عن مرادم النفايات العامة
177% تقليل الانبعاثات السنوية لمكافئ ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالنفايات
91% من النفايات التي يتم فرزها في المصدر
إعادة تصميم الأطر التعاقدية لجمع النفايات
وضع خطة استراتيجية شاملة لكافة التجمعات
تفعيل المنصة الوطنية لإدارة النفايات
وضع استراتيجية وطنية لاستيراد وتصدير النفايات
…
…
…
…
حسب نوع النفايات
محتوى غير شامل
To be translated

## Slide 4: بالإضافة إلى ذلك، يعكف المركز في الوقت الراهن على تنفيذ العديد من المشاريع التي تواجه تحديات في التنفيذ تتطلب تدخلًا عاجلًا
أبرز المشاريع الجارية في المركز
المصدر: المركز الوطني لإدارة النفايات، تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
محتوى غير شامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
الخطط الرئيسية لإدارة النفايات في المناطق
تقييم الوضع الراهن وتحديد خط الأساس للبنية التحتية لقطاع النفايات ووضع خطط لتطوير أنظمة المناطق
تحول القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة النفايات
تقييم الوضع الراهن وتحديد خط الأساس لتمكين تحول القطاع غير الرسمي في أعمال وأنشطة إدارة النفايات في المملكة من خلال اعتماد جملة من التدخلات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية
التكامل الصناعي
تقييم إمكانية إعادة استخدام النفايات الصناعية لتعظيم المكاسب البيئية والاقتصادية
استيراد وتصدير النفايات
إقرار اللوائح التنظيمية التي تنظم تداول النفايات وتصميم آليات الاستيراد والتصدير لخدمة السوق المحلي
نظام السجل الإلكتروني لإدارة النفايات
تصميم نظام إلكتروني لتتبع إنتاج ونقل ومعالجة النفايات
اللوائح التنظيمية والمبادئ التوجيهية
وضع اللوائح والمعايير التي تنظم العمليات وتعاقب التجاوزات
برنامج مسؤولية المنتج الممتدة
وضع خطة لبرنامج مسؤولية المنتج الممتدة وتعميمها على شركات التصنيع والانتاج لتحفيز أنشطة إعادة التدوير والحد من النفايات
المنصة الوطنية لإدارة النفايات
إنشاء منصة وطنية لمراقبة العمليات والعقود، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بالقطاع
استراتيجية المركز الوطني لإدارة النفايات
تعزيز البنية المؤسسية للمركز الوطني لإدارة النفايات وتصميم استراتيجيته المؤسسية لتحقيق أهداف القطاع المحددة
…
تحديات التنفيذ التي يتوجب التعامل معها
الانحرافات عن الخطة وعدم توافق بيانات القطاع ونتائج المشاريع
الحاجة إلى مبادرات مفصلة قابلة للتنفيذ لدفع تنفيذ المشاريع التي تم إقرارها
محدودية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ والنتائج المترتبة على ذلك
تدني مستوى الاهتمام بالبنية التحتية والعمليات التشغيلية والجوانب السياسية
عدم وجود منظومة حوكمة واضحة ومحددة لتوجيه عمليات التنفيذ وإعداد التقارير عن التقدم المحرز
…
To be translated

## Slide 5: يسعى المركز الوطني لإدارة النفايات إلى إنشاء وحدة متخصصة في دعم وإنجاز مبادرات المركز والمساهمة في تنسيق المشاريع والحد من مشاكل التنفيذ
أهداف وحدة الإنجاز ودعم مبادرات المركز
يتطلع المركز إلى تأسيس وحدة لدعم تنفيذ المبادرات، تتولى توفير الممكّنات الاستراتيجية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية
الأهداف التشغيلية الرئيسية
الأهداف الاستراتيجية الرئيسية
مراقبة الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشاريع الجارية وتحسين جودة المخرجات
تحسين أدوات وعمليات التتبع لأداء المبادرات، وإعداد التقارير حول التقدم المحرز في المشاريع
ضمان المواءمة والمزامنة بين بيانات ونتائج المشاريع
مراجعة المشاريع الحالية ودراستها لتحقيق القيمة والأثر على أرض الواقع
تحديد صعوبات التنفيذ والعمل بشكل استباقي لتذليل هذه الصعوبات وتحقيق النجاح
تحديد فرص التخصيص المحتملة وتقييم جدواها
ضمان الامتثال العام لبرنامج ومنظومة الحوكمة للتنفيذ الاستراتيجي
بناء قدرات فريق العمل وتطويرها بما يسهم في تنفيذ المشاريع بكفاءة
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
…
…
محتوى غير شامل
To be translated

## Slide 6: وعليه، يرغب المركز في الحصول على الدعم الفني والاستشاري اللازم لإنشاء وتشغيل وحدة الإنجاز ودعم المبادرات
نطاق عمل المشروع
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
تحديد الجهات المسؤولة والمالكة لكل مبادرة وبرنامج وتفصيل أدوارها الرئيسية وأولويات التركيز ومتطلبات القوى العاملة والقدرات ومتطلبات الميزانية
تصميم نموذج حوكمة يراعي المبادرات والبرامج التي ينفذها المركز بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة المساهمة في التنفيذ
تطوير إجراءات نموذج الحوكمة ومصفوفة الصلاحيات
تقديم الدعم التشغيلي ونقل المعرفة إلى موظفي المركز لإدارة تنفيذ المبادرات
تحديد الخدمات المخصصة حاليًا في المركز أو المرشحة للتخصيص، وتحديد فرص التحسين
تحليل الفوائد الاقتصادية والإدارية والتشغيلية من تخصيص الخدمات المرشحة
إجراء تحليل مالي وتقييم للسوق لتحديد مدى جدوى تخصيص الفرص
تحديد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد نموذج الحوكمة لدفع عملية التخصيص
إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية في المركز لفهم الأهداف والتطلعات والتحديات
تقييم قدرات تنفيذ استراتيجية المركز وتحديد المتطلبات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية
وضع خارطة طريق موحدة ومنسجمة لمبادرات وبرامج المركز
مراجعة وتقييم المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية لأداء مبادرات المركز ومبادرات الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات
1. مراجعة الخطط الحالية وقدرات التنفيذ
3. تقديم الخدمات الاستشارية لفرص التخصيص في المركز
2. تصميم وتشغيل وحدة الإنجاز ودعم تنفيذ المبادرات
To be translated

## Slide 7: نتمتع بمكانة ومؤهلات فريدة تمكننا من دعم المركز وتقديم المساعدة في تأسيس وحدة دعم المبادرات الاستراتيجية لتعزيز قدرات التنفيذ الفعال في المركز
مميزات إستراتيجي أند
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
مركز متكامل وفريد من نوعه للقدرات بدءًا من الاستراتيجية وانتهاءً بالتنفيذ
سجل حافل من العمل على تنفيذ البرامج
والمشاريع بنظام البناء والتشغيل
والنقل في المملكة
معرفة عميقة وإلمام واسع بمنظومة إدارة النفايات في المملكة
سنستفيد من القدرات الشاملة لشركة إستراتيجي أند وشركة بي دبليو سي المتخصصة في صياغة الاستراتيجيات وتنفيذها، إلى جانب الخدمات الاستثمارية والمالية لدعم المركز في مسيرته نحو اعتماد برنامج التخصيص
لدينا آليات مجربة في مجال التدريب ونقل المعرفة لبناء قدرات فريق المركز بكفاءة
لدينا خبرة عالمية طويلة في تصميم وإنشاء وتشغيل الوحدات الحكومية الجديدة بالكامل بما يجعلها قادرة على تنفيذ أهدافها والمهام المنوطة بها
سنضع بين أيديكم مجموعة من الدروس التي اكتسبناها من أفضل الممارسات العالمية في مجال تنفيذ المشاريع بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية لضمان التنفيذ الناجح والمؤثر
نعمل حاليًا مع المركز ونقدم الدعم له في تنفيذ مشروع مدته عام واحد لتحويل قطاع النفايات غير الرسمي في المملكة، ولدينا فهم واسع لاستراتيجيته الوطنية وجميع الجهود الجارية في هذا الإطار
لدينا قنوات تواصل مع جميع الجهات المعنية الرئيسية وأصحاب المصلحة (مثل: البلديات ومقدمي الخدمات) عبر سلسلة القيمة الخاصة بمنظومة النفايات
توظيف هذه المعارف والخبرات والأدوات لتنفيذ هذا المشروع
سنوفر فريقًا يتمتع بمهارات شاملة لتمكين ودعم المركز في جميع الأبعاد الاستراتيجية
سنعمل على تأسيس وتشغيل الوحدة المطلوبة وفقًا لأحدث وأفضل الممارسات في هذا الباب بما يلبي طموحات وتطلعات المركز
سيكون بمقدوركم العمل مع فريق مطلع على تفاصيل منظومة النفايات والجهات المعنية بالقطاع في المملكة وبإمكانه النزول إلى الميدان والعمل مباشرة
01
02
03
To be translated

## Slide 8: نفذنا أكثر من 10 مشاريع لإدارة النفايات في المنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية
ملخص مشاريع قطاع النفايات (في آخر 3 سنوات)
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
المشروع
تواريخ تنفيذ المشاريع
الموقع
العميل
القيمة (بالمليون ريال سعودي)
معرفة عميقة وإلمام واسع بمنظومة إدارة النفايات في المملكة العربية السعودية
01
استراتيجية تحول القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة النفايات
2022 - 2023
السعودية
المركز الوطني لإدارة النفايات
12 - 15
الخطة الوطنية لإدارة النفايات
2020 - 2021
مصر
وزارة البيئة
3 - 5
الرؤية البيئية على مدى 20 عامًا
2020 - 2021
الإمارات العربية المتحدة
وكالة البيئة
5 - 7
تنفيذ الرقابة على إدارة المخلفات
2021
مصر
وحدة حكومية مستقلة
1 - 2
الإطار التنظيمي لإعادة تدوير الألومنيوم
2020 - 2021
السعودية
وزارة الصناعة
1 - 2
الجاذبية التجارية في مجال إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية (البولي إيثيلين تيريفثاليت)
2020 - 2021
السعودية
شركة مساهمة خاصة
3 - 5
استراتيجية الشراكة الخاصة والنموذج التشغيلي
2020 - 2021
الإمارات العربية المتحدة
غرين سيتي
3 - 5
رؤية وخارطة طريق إدارة النفايات الصلبة
2020
لبنان
وزارة البيئة
1 - 2
تطوير سياسة إعادة التدوير كجزء من خطة استراتيجية خمسية
2020
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
جهة حكومية
3 - 5
سياسات النفايات وإعادة التدوير - رؤية بيئية طويلة الأمد
2020
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
جهة حكومية
3 - 5
تقييم سيناريو إعادة تدوير النفايات من الناحية الاستراتيجية
2020
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شركة إدارة نفايات
1 - 2
…
…
…
…
…
To be translated

## Slide 9: وكذلك عملنا مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ونفذنا العديد من المشاريع والمبادرات والبرامج بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وبنظام مكتب إدارة المشاريع منذ عام 2016
مشاريع إستراتيجي أند مع وزارة البيئة والمياه والزراعة
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
قام فريقنا بدعم مكتب إدارة المشاريع في الهيئة من خلال الحصول على اعتماد 17 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني الأول وإعداد دراسات الحالة والخطة المالية لهذه المبادرات
قدمنا الدعم الاستشاري لمدة 5 أشهر لمكتب إدارة المشاريع في الهيئة، حيث تولى فريقنا مهام نقل المعرفة وتدريب كوادر الهيئة في مكتب إدارة المشاريع ومتابعة دعم إجراءات تمويل المبادرات.
قدمت بي دبليو سي الدعم الاستشاري والتشغيلي لمكتب إدارة المشاريع في الهيئة وساهمت في اعتماد مبادرات الهيئة. كما قدم فريقنا الدعم اللازم لتحقيق متطلبات الدعم المالي
تاريخنا في العمل معكم يمتد منذ انطلاقة برنامج التحول الوطني وكنا شركاء معًا في مبادرات التخطيط وتطوير مستهدفات هذه المبادرات والعمل معكم لإقرار هذه المبادرات واعتمادها رسميًا
قدمنا الدعم الاستشاري لمدة 14 شهرًا إلى مكتب إدارة المشاريع في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، واشتمل نطاق العمل آنذاك على تأسيس وتشغيل مكتب إدارة المشاريع، بالإضافة إلى تقديم الدعم في مشروع تحويل الهيئة إلى مركزين جديدين هما (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والمركز الوطني للأرصاد)
2016
2017
2018
2020
2019
سجل حافل في تنفيذ البرامج بنظام البناء والتشغيل والنقل في المملكة العربية السعودية
02
To be translated

## Slide 10: من خلال تعاوننا مع شركة بي دبليو سي، سنقدم خدمات شاملة للمركز بدءًا من وضع الاستراتيجية وحتى التنفيذ
مركز الخدمات الشاملة التابع لشركة إستراتيجي أند وبي دبليو سي
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
العمليات التشغيلية، استشارات الاستثمار،
أهمية الجودة وتطوير القدرات
النموذج العالمي للاستراتيجية،
نموذج الاستراتيجية،
قيادة الفكر الرائد واستشراف المستقبل،
تحديد قدرات المنظمة على تحقيق مكانة تنافسية في السوق
العمق الوظيفي - الاستعانة بكفاءات وكوادر تتمتع بالمهارات في مجالات الاستراتيجية والصفقات والتمويل والتقنية والعمليات التشغيلية والتنفيذ الاستراتيجي، ما يزيد من تميز المؤسسة ونجاحها
اتساع النطاق على مستوى القطاع – يغطي فريق العمل كل القطاعات تقريبًا مع توفر كفاءات ومواهب متخصصة احتياطية
خبرة واسعة: أكثر من 260,000 موظف من ذوي الكفاءات، ومجموعة من المستشارين والمتخصصين على المستوى التشغيلي والوظيفي الذين يقدمون أفكارًا ورؤى فريدة
الانتشار العالمي: اتساع نطاق شبكتنا لتضم جميع الاقتصادات الرئيسية والناشئة (776 موقعًا في 157 دولة) والقدرة على تقديم الخدمات لآلاف العملاء العالميين بصورة نموذجية
تأثير الشبكة - نوفر ما يقرب من 10,000 شريك من أصحاب الخبرات الرائدة لمجموعة واسعة من العملاء في أكثر من 15 قطاعًا صناعيًا
رؤيتنا
الشركة الأبرز في الاستشارات بدءًا من وضع الاستراتيجيات حتى تنفيذها، والتي تقدم قيمة كبيرة وتوفر المواهب والكفاءات الفذّة، وتتميز بقدرتها على مساعدة العملاء في بناء قدراتهم وإمكاناتهم الخاصة
مركز متكامل وفريد من نوعه للقدرات بدءًا من الاستراتيجية وانتهاءً بالتنفيذ
03
To be translated

## Slide 11: ولخدمة هذا المشروع سنستفيد من محفظة خدماتنا، بما في ذلك الخدمات الاستثمارية والمالية لدعم جهود التخصيص التي يسعى المركز لتحقيقها
النموذج التشغيلي
الخدمات التي تقدمها شركة إستراتيجي أند وبي دبليو سي
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
مركز متكامل وفريد من نوعه للقدرات بدءًا من الاستراتيجية وانتهاءً بالتنفيذ
03
To be translated
مراقبة الأداء
إدارة عملية الاستثمار
الحوافز التنفيذية
تحسين أداء الخزينة
الاستراتيجية المؤسسية والاستثمارية
الدمج والاستحواذ / تمويل الشركات
إعداد الاستراتيجية
الحوكمة
إدارة المخاطر
4
5
6
7
8
9
10
الفعالية المالية
مراقبة مخاطر الطرف المقابل
المراجعة الداخلية
إعداد التقارير
11
12
13
14
الخدمات الرقمية وتقنية المعلومات
الضرائب والشؤون القانونية
الصفقات والمعاملات
خدمات أخرى
15
16
17
18
الاستراتيجية الاستثمارية
استراتيجية تحقيق القيمة
النمو الاستراتيجي
المستهدفات الاستراتيجية
تصميم الهيكل التنظيمي
هيكلة وحدات الأعمال
تقييم الفجوات
تصميم العمليات والإجراءات
تقييم محفظة الخدمات
دراسة عمليات الاستحواذ
خلق القيمة
إعداد الاكتتابات العامة
تحديد استراتيجية الاستثمار
تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف العامة
الامتثال للحوكمة وإطار المخاطر
تعزيز فعالية مجلس الإدارة
تحديث أطر المخاطر
إعداد نماذج المخاطر
تخصيص الأصول
عملية مراقبة المحفظة
تصميم أو مراجعة عمليات الاستثمار
تصميم وتنفيذ هياكل المكافآت
استراتيجية الخزانة والنموذج التشغيلي والنظام
المراجعات التشخيصية
مراقبة مخاطر الائتمان
وضع حدود الاستثمار
بناء وظيفة المراجعة الداخلية الفعالة
إعداد تقارير الأداء
تقييم القيمة
الاستراتيجية الرقمية واستراتيجية تقنية المعلومات
إعداد التقارير وتميز البيانات
اختيار الاختصاص القضائي والاستشارات
التخطيط الضريبي وتقييم المخاطر
العناية الواجبة
قيادة المفاوضات حول الشروط التعاقدية
خدمات الطب الشرعي
تقديم الإقرارات الضريبية
1
2
3

## Slide 12: ومن جهة أخرى سنقوم بالاستعانة بأكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط لضمان تطوير القدرات ونقل المعرفة بكفاءة للمركز
لمحة عامة عن أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
نحن أكاديمية متخصصة في تطوير المواهب والمهارات في شركة بي دبليو سي. نعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي نفس الوقت نُعتبر جزءًا من شبكة من الأكاديميات الموجودة في أكثر من 40 دولة حول العالم.
نصنع التغيير من خلال تنمية رأس المال البشري وتطويره. وصُممت برامجنا لتمنح الدارسين فيها المعرفة والمهارات والتصورات اللازمة لحل المشاكل المهمة اليوم واستشراف المستقبل والاستعداد له والتعامل مع تحدياته.
نحن ملتزمون بتطوير قوى عاملة مستدامة، اليوم وغدًا!
7+
عدد سنوات الخبرة في المنطقة
220+
خبراء التدريب
9100+
المواطنون الذين تم تدريبهم
58,600+
عدد أيام تدريب المشاركين
660+
المؤسسات التي تم تدريبها
To be translated

## Slide 13: تتولى أكاديمية بي دبليو سي تطوير برامج تدريبية مخصصة ودورات لتنمية القدرات تناسب الاحتياجات التدريبية لعملائها
ركائز تطوير القدرات في الأكاديمية
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
165 عامًا من الخبرة في تطوير المواهب
الحضور العالمي والإقليمي
حلول مخصصة
تعمل بي دبليو سي على تطوير قدرات موظفيها وإعداد قادة أعمال منذ أكثر من 165 عامًا. ولستة عشر عامًا، لا تزال أكاديمياتنا المنتشرة حول العالم تساعد العملاء على تطوير مواهبهم وقدراتهم
شبكة ممتدة من أكثر من 40 أكاديمية حول العالم، منها 8 أكاديميات في 6 دول في الشرق الأوسط. ولدينا أكثر من 200 خبير في مجال التدريب في الشرق الأوسط، وفريق من القيادات العليا يتمتع بأكثر من 75 عامًا من الخبرة في تعليم الكبار ولديهم القدرة على الوصول إلى موارد عالمية المستوى من خلال شبكة بي دبليو سي
لقد صممنا حلولًا مخصصة للعديد من العملاء في الشرق الأوسط، ولا زلنا نعمل في هذا المجال منذ أكثر من ست سنوات. وبالإمكان تخصيص المواد الدراسية والمناهج بحيث تناسب عملياتكم وإجراءاتكم ومنهجياتكم ولوائحكم عند الاقتضاء
عشق التعلم
حائزة على عدة جوائز
النهج التجريبي
التدريب والتطوير هو تخصصنا وليس مجرد شيء آخر نفعله. ونريد لعملائنا أن يتفوقوا ويطوروا مواهبهم بأفضل طريقة ممكنة، ونساعدهم على تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من خبراتنا ورؤيتنا ومواردنا
حصلت أكاديمية بي دبليو سي في الشرق الأوسط على جوائز من وزارة الاقتصاد الإماراتية لجهودها في "تدريب المواطنين الإماراتيين" ومن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز تحت شعار "التميز في التدريب والتطوير".
ندمج عمليات المحاكاة والأنشطة التجريبية في منهاجنا التدريبية لنصنع عملية تعلم تفاعلية وجذابة، فنحوز بذلك على انتباه الدارسين ونضمن استمرارهم والتطبيق بشكل أفضل في مكان العمل
To be translated

## Slide 14: سنتبع نهجاً يتألف من 3 مراحل لتنفيذ نطاق عمل المشروع
تقديم الدعم الاستشاري لخصخصة خدمات المركز
بناء قدرات فريق تنفيذ الاستراتيجيات
المنهجية المتبعة لتنفيذ المشروع
مراجعة قدرات وخطط التنفيذ الحالية
تصميم وتشغيل وحدة الإنجاز ودعم تنفيذ المبادرات
تقييم قدرات التنفيذ الاستراتيجي الحالية للمركز
إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية في المركز لفهم الأهداف والتطلعات والتحديات
تقييم قدرات تنفيذ استراتيجية المركز وتحديد المتطلبات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية
مواءمة وتوحيد خرائط طريق التنفيذ الحالية في المركز
وضع خارطة طريق موحدة ومنسجمة لمبادرات وبرامج المركز
تقييم حالة تنفيذ مبادرات وبرامج المركز
تقييم إمكانية وأثر تسريع تنفيذ المبادرات والبرامج
مراجعة وتقييم المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية لأداء مبادرات المركز ومبادرات الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات
تصميم إطار شامل لحوكمة تنفيذ المبادرات
إجراء دراسات جدوى تمهيدية لفرص تخصيص خدمات المركز
1
تحديد الجهات المسؤولة والمالكة لكل مبادرة وبرنامج وأولويات التركيز ومتطلبات القوى العاملة والقدرات ومتطلبات الميزانية
تصميم نموذج حوكمة يراعي المبادرات والبرامج التي ينفذها المركز بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة المساهمة في التنفيذ
تطوير دليل إجراءات نموذج الحوكمة ومصفوفة الصلاحيات
تقديم الدعم والمتابعة في تنفيذ المبادرات والبرامج
دعم الجهات المسؤولة عن المبادرات البرامج في تطوير خطط العمل والميزانيات ومؤشرات الأداء الرئيسية
متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج وتحديد التحديات الرئيسية المحتملة
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومواءمة مؤشرات الأداء
تحديد الخدمات المرشحة للتخصيص وترتيبها بحسب الأولوية وتحديد فرص التحسين للخدمات الحالية التي تم تخصيصها
تحليل الفوائد الاقتصادية والإدارية والتشغيلية من تخصيص الخدمات المرشحة
إجراء تحليل مالي وتقييم السوق للخدمات التي يمكن تخصيصها
تحديد نماذج الشراكة والحوكمة بين القطاعين العام والخاص
إعداد تقارير دورية حول التقدم المحرز في تخصيص الخدمات
بناء قدرات فريق تنفيذ المبادرات
إعداد المواد التدريبية لإدارة المشروع وتنفيذ الاستراتيجية
عقد جلسات تدريبية وورش عمل دورية لأعضاء الفريق المعنيين
2
3
To be translated

## Slide 15: في المرحلة الأولى، سنجري دراسة تشخيصية لقدرات تنفيذ استراتيجية المركز واقتراح التحسينات بناء على أفضل الممارسات
المرحلة الأولى - مراجعة قدرات وخطط التنفيذ الحالية
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
الأنشطة الرئيسية
المخرجات الرئيسية
إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية في المركز لفهم الأهداف والتطلعات والتحديات المرتبطة بتنفيذ استراتيجيات المركز
تقييم قدرات التنفيذ الاستراتيجي في المركز
  تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجيات
  تقييم وتحديد الفجوات والثغرات في عمل الجهات:
    الحوكمة
    القدرات
    نماذج التفاعل الداخلية والخارجية
    عمليات وأدوات ونماذج إدارة المبادرات والبرامج
    بطاقات قياس الأداء المعتمدة لمتابعة تنفيذ المبادرات
بناء قدرات تنفيذ استراتيجية المركز وفقًا لأفضل الممارسات العالمية (لمكتب تنفيذ الاستراتيجية):
  مراجعة الهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات والأوصاف الوظيفية
  تحديد القدرات والقوى العاملة المطلوبة
  تحسين الأدوات والنماذج ولوحات متابعة الأداء المعتمدة لدى المركز حاليًا والتوصية بأي تحسينات إضافية أخرى (حسب الحاجة)
تقييم قدرات التنفيذ الاستراتيجي في المركز
بناء قدرات التنفيذ الاستراتيجي في المركز
بطاقات أداء محدثة للمبادرات ومراحل الإنجاز والمخرجات
توحيد وتنسيق الجدول الزمني للتنفيذ لجميع المبادرات والمشاريع المعتمدة
أثر تسريع تنفيذ المبادرات والبرامج
مراجعة وتقييم المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية لأداء مبادرات المركز ومبادرات الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات
To be translated

## Slide 16: سنقوم بعد ذلك بمواءمة وتوحيد خارطة طريق تنفيذ المبادرات والبرامج المعتمدة
المرحلة الأولى - مراجعة قدرات وخطط التنفيذ الحالية
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
الأنشطة الرئيسية
المخرجات الرئيسية
وضع خارطة طريق موحدة ومنسجمة لمبادرات وبرامج المركز
  تقييم مبادرات المركز ومشاريعه وخطط التنفيذ في جميع الاستراتيجيات الرئيسية (أي الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات، واستراتيجية المركز الوطني لإدارة النفايات، واستراتيجية تحول القطاع غير الرسمي، وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بإدارة النفايات) الوطني لإدارة النفايات
  تحديد أوجه التداخل والتناقضات والفجوات والثغرات في المبادرات والمشاريع وخطط التنفيذ
  مواءمة المبادرات والمشاريع وخطط التنفيذ وتوحيدها
  تحديد الفرص المتاحة لتقصير الجداول الزمنية للتنفيذ بناء على المواءمة
  حصر جميع المبادرات والمشاريع في جدول زمني موحد للتنفيذ
  تسليط الضوء على المسار الحرج للتنفيذ
  تقييم حالة تنفيذ مبادرات وبرامج المركز
  فهم حالة التنفيذ الحالية لمبادرات المركز وبرامجه
  تحديد المبادرات والبرامج المتأخرة حاليًا
  تحديد الصعوبات والتحديات الرئيسية التي تؤخر تنفيذ المبادرات والبرامج
  وضع تدابير التخفيف للتغلب على التحديات وتمكين التنفيذ
  تقييم أثر تسريع تنفيذ المبادرات والبرامج
  مراجعة وتقييم المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية لأداء مبادرات المركز ومبادرات الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات
  مراجعة فرص التخصيص عبر سلسلة القيمة الخاصة بالنفايات
تقييم قدرات التنفيذ الاستراتيجي في المركز
بناء قدرات التنفيذ الاستراتيجي في المركز
بطاقات أداء محدثة للمبادرات ومراحل الإنجاز والمخرجات
توحيد وتنسيق الجدول الزمني للتنفيذ لجميع المبادرات والمشاريع المعتمدة
أثر تسريع تنفيذ المبادرات والبرامج
مراجعة وتقييم المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية لأداء مبادرات المركز ومبادرات الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات
To be translated

## Slide 17: في المرحلة الثانية، سنقوم بتصميم منظومة وإطار حوكمة واضحة لجميع عناصر الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات والاستراتيجيات الأخرى ذات العلاقة
المرحلة الثانية - تصميم وتشغيل وحدة الإنجاز ودعم تنفيذ المبادرات
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
الأنشطة الرئيسية
المخرجات الرئيسية
تصميم منظومة وإطار حوكمة شامل يتيح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات وغيرها من استراتيجيات المركز ذات العلاقة
  تحديد ما يلي لكل مبادرة وبرنامج عبر الاستراتيجيات:
    الجهة المسؤولة ودورها الرئيسي في تنفيذ الاستراتيجية (المبادرة والبرنامج)
    الأولويات الرئيسية التي يجب التركيز عليها
    متطلبات القوى العاملة والقدرات
    متطلبات الميزانية
  تصميم نموذج حوكمة من شأنه تمكين التنفيذ الناجح للمبادرات والبرامج الاستراتيجية مع مراعاة المبادرات والبرامج التي سيتم تنفيذها:
    عن طريق المركز الوطني لإدارة النفايات بالتعاون مع أصحاب المصلحة
    عن طريق أصحاب المصلحة الخارجيين ولكن تحت اشراف المركز
    عن طريق أكثر من إدارة داخل المركز وبإشراف المكتب المختص بوزارة البيئة والمياه والزراعة
  تحديد العمليات الرئيسية وتطوير دليل الإجراءات بحيث يتم تطوير خارطة الإجراءات ومصفوفة الصلاحيات
  ربط أصحاب المصلحة الخارجيين بالمبادرات والبرامج الخاصة بهم وتحديد مهامه الرئيسية لدعم تنفيذ هذه المبادرات والبرامج
وثيقة منظومة وإطار الحوكمة الإستراتيجية والتي تتضمن الجهات ذات العلاقة المساهمة في تنفيذ ومتابعة الإستراتيجية، والمسؤوليات والأدوار
تقرير التحديث الاسبوعي عن التقدم المحرز لأداء المبادرات
تقرير شهري عن حالة أداء تنفيذ المبادرات الخاصة بالمركز
تقرير شهري عن حالة أداء محافظ الاستراتيجية
خطة التنفيذ المفصلة (المحدثة من المرحلة الأولى إذا لزم الأمر)
تقرير شهري لدعم اللجنة التوجيهية الخاصة بقيادات المركز
To be translated

## Slide 18: كما سنقدم الدعم اللازم لدفع تنفيذ المبادرات والبرامج ومتابعة التنفيذ
المرحلة الثانية - تصميم وتشغيل وحدة الإنجاز ودعم تنفيذ المبادرات
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
الأنشطة الرئيسية
المخرجات الرئيسية
إطلاق أنشطة لمتابعة تنفيذ المبادرات والبرامج
  الاستفادة من الأدوات التي تم تطويرها في المرحلة الأولى في دعم الجهات المسؤولة عن البرامج والمبادرات في وضع خطط العمل المفصلة وميزانيات ومؤشرات الأداء الرئيسية لهذه البرامج والمبادرات
  الاستفادة من الأدوات التي تم تطويرها في المرحلة الأولى لمراقبة تنفيذ المبادرات والبرامج وتحديد التحديات الرئيسية المحتملة
  تحديث خطة التنفيذ التي تم وضعها في المرحلة الأولى (إذا لزم الأمر)
  التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومواءمة مؤشرات الأداء
  تقديم الدعم التشغيلي ونقل المعرفة إلى موظفي المركز لإدارة تنفيذ المبادرات، بما في ذلك إدارة تكامل المشروع، والنطاق، والجدول الزمني، والتكلفة، والجودة، والموارد، والتواصل، والمخاطر، والمشتريات، وإدارة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة
وثيقة منظومة وإطار الحوكمة الإستراتيجية والتي تتضمن الجهات ذات العلاقة المساهمة في تنفيذ ومتابعة الإستراتيجية، والمسؤوليات والأدوار
تقرير التحديث الاسبوعي عن التقدم المحرز لأداء المبادرات
تقرير شهري عن حالة أداء تنفيذ المبادرات الخاصة بالمركز
تقرير شهري عن حالة أداء محافظ الاستراتيجية
خطة التنفيذ المفصلة (المحدثة من المرحلة الأولى إذا لزم الأمر)
تقرير شهري لدعم اللجنة التوجيهية الخاصة بقيادات المركز
To be translated

## Slide 19: في المرحلة الثالثة، سنجري دراسات جدوى تمهيدية لخصخصة خدمات المركز
المرحلة الثالثة - تقديم الخدمات الاستشارية لفرص التخصيص في المركز
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
الأنشطة الرئيسية
المخرجات الرئيسية
إجراء دراسات جدوى تمهيدية لفرص التخصيص في المركز
  تقييم الخدمات الحالية التي يقدمها المركز
  تحديد الخدمات التي يجري تخصيصها حاليًا، وتحديد فرص التحسين
  تحديد الخدمات التي قد تكون مرشحة للتخصيص وتقييم الحاجة لذلك
  تحليل الفوائد الاقتصادية والإدارية والتشغيلية من تخصيص الخدمات المرشحة
  إجراء تحليل مالي وتقييم السوق للخدمات التي يمكن تخصيصها
  تحديد نماذج الشراكة والحوكمة بين القطاعين العام والخاص للخدمات المرشحة للتخصيص
تقرير دراسة الجدوى
تقارير شهرية حول فرص التخصيص في المركز
تقرير التحديث كل أسبوعين عن التقدم المحرز في مسارات العمل
عمل اختبارات لمنسوبي المركز للتأكد من سير عمل مبادرات المركز
To be translated

## Slide 20: سنقوم بعد ذلك بإعداد تقارير عن الأنشطة والأعمال التي تم البدء بها والانتهاء منها للخدمات المرشحة للتخصيص
المرحلة الثالثة - تقديم الخدمات الاستشارية لفرص التخصيص في المركز
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
الأنشطة الرئيسية
المخرجات الرئيسية
إعداد تقرير عن الأنشطة التي تم البدء بها للخدمات المرشحة للتخصيص
  تحديد حالة فرص التخصيص المقترحة
  تقديم تقرير حول التقدم المحرز في تنفيذ خطط وبرامج التخصيص
  توحيد معايير التنفيذ وتبسيطها في جميع برامج التخصيص
  تحديد نماذج حوكمة عمليات التخصيص والتأكد من مطابقتها مع الأنظمة واللوائح
إعداد تقرير عن حالة الأعمال المكتملة حول فرص التخصيص والتأكد من أن المخرجات تدعم وتتوافق مع تحقيق المنافع والمخرجات والفوائد للمركز الوطني لإدارة النفايات
  تحديد فرص التخصيص المحتملة
  إعداد دراسات الجدوى والتقارير اللازمة لفرص التخصيص
  إعداد تقارير دورية حول فرص التخصيص في المركز
  مراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بالتخصيص
  التنسيق مع المركز الوطني للخصخصة والجهات ذات العلاقة فيما يخص فرص التخصيص
  متابعة تنفيذ عمليات التخصيص والإشراف عليها
تقرير دراسة الجدوى
تقارير شهرية حول فرص التخصيص في المركز
تقرير التحديث كل أسبوعين عن التقدم المحرز في مسارات العمل
عمل اختبارات لمنسوبي المركز للتأكد من سير عمل مبادرات المركز
To be translated

## Slide 21: في المرحلة الرابعة، سنقدم الدورات التدريبية وننقل المعرفة إلى فرق العمل التي تقود تنفيذ الاستراتيجيات
المرحلة الرابعة - بناء قدرات فريق تنفيذ المبادرات
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
الأنشطة الرئيسية
المخرجات الرئيسية
إطلاق جلسات تدريبية لبناء قدرات فريق العمل الذي يقود تنفيذ الاستراتيجيات
  إعداد المواد التدريبية لإدارة المشاريع وتنفيذ الاستراتيجية التي تغطي القوالب والنماذج وإعداد التقارير وآلية التخطيط وتحديد المراحل الرئيسية للمشاريع وقياس نسب الإنجاز وما إلى ذلك
  عقد جلسات تدريبية دورية للفريق المسؤول عن تنفيذ الاستراتيجيات
  اختبار الموظفين المدربين لمعرفة مدى إلمامهم بالمواد التدريبية لتقييم التحسن في المعرفة والقدرات
عقد ورش عمل واعتماد ممارسات الظل الوظيفي والملازمة لنقل المعرفة لأفراد الفريق بشكل مستمر
جلسات تدريبية
ورش عمل نقل المعرفة
To be translated

## Slide 22: سننفذ المشروع خلال فترة زمنية مدتها 18 شهرًا اعتبارًا من إشعار التعاقد
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
مراجعة قدرات وخطط التنفيذ الحالية
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومواءمة مؤشرات الأداء
متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج وتحديد التحديات الرئيسية والصعوبات المحتملة
تقديم الدعم الاستشاري لخصخصة خدمات المركز
تحديد الخدمات الحالية التي تم تخصيصها وتلك المرشحة للتخصيص وترتيبها بحسب الأولوية وتحديد فرص التحسين
تحليل الفوائد الاقتصادية والإدارية والتشغيلية من تخصيص الخدمات المرشحة
إجراء تحليل مالي وتقييم السوق للخدمات التي يمكن تخصيصها
تحديد نماذج الشراكة والحوكمة بين القطاعين العام والخاص
إعداد تقارير دورية حول التقدم المحرز في تخصيص الخدمات
دعم الجهات المسؤولة عن المبادرات البرامج في تطوير خطط العمل والميزانيات ومؤشرات الأداء الرئيسية
بناء قدرات فريق تنفيذ المبادرات
إعداد المواد التدريبية لإدارة المشروع وتنفيذ الاستراتيجية
عقد جلسات تدريبية وورش عمل دورية لأعضاء الفريق المعنيين
تقديم الدعم اللازم لدفع تنفيذ المبادرات والبرامج ومتابعة التنفيذ
تقييم حالة تنفيذ مبادرات وبرامج المركز
إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية في المركز لفهم الأهداف والتطلعات والتحديات
مواءمة وتوحيد خرائط طريق التنفيذ الحالية في المركز
تقييم إمكانية وأثر تسريع تنفيذ المبادرات والبرامج
تقييم قدرات تنفيذ استراتيجية المركز وتحديد المتطلبات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية
مراجعة وتقييم المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية لأداء مبادرات المركز ومبادرات الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات
إجراء دراسات جدوى تمهيدية لفرص التخصيص في المركز
تصميم وتشغيل وحدة الإنجاز ودعم تنفيذ المبادرات
تحديد الجهات المسؤولة والمالكة لكل مبادرة وبرنامج وأولويات التركيز ومتطلبات القوى العاملة والقدرات ومتطلبات الميزانية
تقييم قدرات التنفيذ الاستراتيجي في المركز
تصميم نموذج حوكمة لتنفيذ المبادرات والبرامج
تطوير دليل إجراءات نموذج الحوكمة ومصفوفة الصلاحيات
وضع خارطة طريق موحدة ومنسجمة لمبادرات وبرامج المركز
تصميم إطار شامل لحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات
1
شهر
2
3
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
To be translated

## Slide 23: سنشكل فريقًا يتمتع أفراده بالقدرات الاستراتيجية والفنية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع على أكمل وجه
فريق المشروع والخبراء
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
موارد أخرى
خدمات التصميم المرئي
مركز تصميم مخصص لتصميم المواقع الإلكترونية وتمثيل البيانات وتعزيز المحتوى
الدعم التحليلي المتقدم
تحليل كميّ مخصّص للنمذجة المالية السريعة وتقنيات تحليلية متقدمة
مركز الأبحاث
أبحاث مخصصة وذكاء أعمال يدعم الآخرين بالمعرفة الصناعية المتعمقة
مركز ابتكار الأفكار
مركز أبحاث لتعزيز النمو من خلال ترجمة الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية إلى قرارات تصب في مصلحة العمل
التسويق الرقمي
فريق دائم يهدف إلى تطوير القنوات الرقمية وعرض العلامة التجارية
التواصل الإعلامي
خبراء متمرسون قادرون على الوصول إلى آخر الأخبار وأحدث المعلومات والتقارير
محتوى وسائل التواصل الاجتماعي
متخصصون لتحسين قنوات وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز المحتوى الموجه للجماهير المستهدفة
فريق المشروع 1
فريق القيادة
الفريق الأساسي
    رمزي حاج
    المدير المسؤول المشارك
    د. شهاب البرعي
    المدير المسؤول
    عضو (يحدد لاحقًا)
    مساعد أول
    عضو (يحدد لاحقًا)
    مساعد شريك
    أنس أبو حويلي
    مدير المشروع
فريق الخبراء
بارات ناغار
إدارة النفايات والبنية التحتية
ليلجانا روديك
استراتيجيات وسياسات إدارة النفايات
بيرت جيفارا
الجوانب المالية للنفايات وجدواها
أحمد مصطفى
منظومة النفايات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي
    ماثيو كروكر
    أنظمة ولوائح النفايات
    مارتين كلافر
    أنظمة النفايات وكفاءة المعالجة
شادي زين
الاستثمارات والخصخصة
    عضو (يحدد لاحقًا)
    مساعد
To be translated
نيكولاس بوخليل
الاستثمارات والصفقات

## Slide 24: يمتلك أعضاء هذا الفريق كل القدرات اللازمة لضمان التميز في التنفيذ
تقييم فرص الاستثمار والتخصيص
خطط واستراتيجيات الاستثمار والتخصيص
سنوات الخبرة
إدارة المشاريع وتنفيذها
إدارة وتحليل بيانات النفايات1
التقييمات الفنية وتقييمات الجدوى
منظومة النفايات في المملكة وأصحاب المصلحة
لوائح وسياسات إدارة النفايات1
سلسلة القيمة والعمليات الخاصة بنظام إدارة النفايات1
قدرات فريق المشروع
1) تشمل النفايات البلدية والصناعية والطبية؛ المصدر: تحليلات شركة إستراتيجي أند
الفريق الأساسي
+ 20 عامًا
د. شهاب البرعي
✔
✔
+ 15 عامًا
رمزي حاج
✔
✔
+ 20 عامًا
بيرت جيفارا
فريق الخبراء
✔
✔
+ 20 عامًا
ليلجانا روديك
✔
✔
+ 15 عامًا
بارات ناغار
+ 25 عامًا
ماثيو كروكر
✔
+ 15 عامًا
أحمد مصطفى
✔
✔
+ 20 عامًا
مارتين كلافر
+ 15 عامًا
نيكولاس بوخليل
✔
+ 15 عامًا
شادي زين
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
+ 7 سنوات
أنس أبو حويلي
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
To be translated

## Slide 25: لمحة عامة عن خطة تشكيل الفريق ونشره
المصدر: تحليلات فريق عمل إستراتيجي أند
دوام كامل
دوام جزئي
أعضاء الفريق
أشهر العمل
الفريق الأساسي
01
02
03
04
05
06
08
10
12
14
16
17
18
15
13
11
09
07
رمزي حاج
نيكولاس بوخليل
أنس أبو حويلي
استشاري أول
د. شهاب البرعي
فريق الخبراء
بيرت جيفارا
مارتين كلافر
شادي زين
ليلجانا روديك
بارات ناغار
ماثيو كروكر
أحمد مصطفى
استشاري ثاني
استشاري ثالث
To be translated

## Slide 26
لم نستكمل بعد جميع عمليات الفحص الداخلي والتحقق من إجراءات إدارة المخاطر. هذا العرض والاتفاق الذي يحكمه مشروطان بما يلي: 1) إتمام عمليات الفحص الداخلي والتحقق من إجراءات إدارة المخاطر بنجاح، و(2) استلام موافقة العميل كتابيًا. قد نطلب من العميل بعض الأمور التي قد لا يُشار إليها بالضرورة في هذا العرض، وذلك حتى نتمكن من تنفيذ نطاق العمل المحدد في المشروع. وسيتم إخطاركم بذلك في حينه.